## 任务总览
CPQ 项目开发任务清单
更新日期：2026-07-16 ¦ 维护人：码农 ¦ ⚠️ 本文档为 CPQ 项目唯一任务清单
# | 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 模块 | 状态 | 负责人 | 方案文档
1 | CPQAPP-002 | 审批规则配置页开发 | 🟡 P1 | CPQ_App | ⬜ 待开发 | — | CPQ_审批规则配置页_设计方案.md
2 | CPQAPP-003 | 审批矩阵配置页开发 | 🟢 P2 | CPQ_App | ⬜ 待开发 | — | 见审批规则方案 §7.6
3 | CPQAPP-004 | 配置规则 CSP 执行引擎开发 | 🔴 P0 | CPQ_App | ⬜ 待开发 | — | CPQ_CSP执行引擎_设计方案.md
4 | CPQAPP-005 | 定价规则引擎完善 | 🟡 P1 | CPQ_App | ⬜ 待开发 | — | CPQ_定价规则引擎完善_设计方案.md
共 4 个任务 ¦ P0: 1 个 ¦ P1: 2 个 ¦ P2: 1 个 ¦ 全部 ⬜ 待开发
图例： 🔴 P0 = 紧急/阻塞 ¦ 🟡 P1 = 重要 ¦ 🟢 P2 = 一般 ¦ ⬜ 待开发 ¦ 🔄 开发中 ¦ ✅ 已完成 ¦ 🐛 测试中 ¦ 🚀 已发布 ¦ ❌ 已取消

## 任务详情
任务 1：审批规则配置页开发 (CPQAPP-002)
任务ID | CPQAPP-002
优先级 | 🟡 P1 ¦ 预计工时：6.5 天
当前状态 | ⬜ 待开发
方案文档 | CPQ_审批规则配置页_设计方案.md
背景 | 系统具备完整后端审批能力，前端 API 层已封装，但缺少管理页面。目前只能在数据库手写 JSON 配置审批链。
开发计划 | 1. 类型定义+API封装+路由注册 (0.5天) 2. UserSelect审批人选择器 (0.5天) 3. ChainStepCard+ChainConnector (1天) 4. ApprovalChainBuilder拖拽编排器 (1.5天) 5. ApprovalRuleConfig主页面+Pinia Store (1天) 6. ApprovalMatrixConfig审批矩阵页 (1天) 7. 联调+Playwright E2E (1天)
任务 2：审批矩阵配置页开发 (CPQAPP-003)
任务ID | CPQAPP-003
优先级 | 🟢 P2
当前状态 | ⬜ 待开发
方案文档 | 合并在 CPQ_审批规则配置页_设计方案.md 第 7.6 节
依赖 | 任务 1（审批规则配置页）完成后进行，复用 UserSelect.vue 组件
任务 3：配置规则 CSP 执行引擎开发 (CPQAPP-004)
任务ID | CPQAPP-004
优先级 | 🔴 P0 ¦ 预计工时：5 天
当前状态 | ⬜ 待开发
方案文档 | CPQ_CSP执行引擎_设计方案.md
背景 | cpq_config_rule 表已建好，管理页面能 CRUD，但 CSP 约束求解引擎从未实现。销售选属性时，互斥属性不会禁用、推荐值不会出现、无关属性不会隐藏。
开发计划 | 1. RuleLoader+ConditionEvaluator (1.5天) 2. ActionExecutor四种规则动作执行 (1天) 3. ConstraintPropagator MAC-3增量传播 (1天) 4. ConfiguratorController接入+联调 (1天) 5. Playwright E2E测试 (0.5天)
任务 4：定价规则引擎完善 (CPQAPP-005)
任务ID | CPQAPP-005
优先级 | 🟡 P1 ¦ 预计工时：3 天
当前状态 | ⬜ 待开发
方案文档 | CPQ_定价规则引擎完善_设计方案.md
背景 | PricingEngineService六阶段流水线已实现，但cpq_price_rule表中规则接入度仅5%：只有DISCOUNT_LIMIT在Phase 5被读取（且用字符串替换解析JSON），DISCOUNT/MARKUP/PROMOTION/CONTRACT四种规则完全被忽略。
需求 | 1. 用Gson/Jackson标准JSON解析替换字符串替换 2. DISCOUNT规则：conditionJson匹配→执行actionJson折扣 3. MARKUP规则：Phase 3多维定价阶段叠加区域/渠道加价 4. PROMOTION规则：Phase 4.5新增促销阶段（折扣/满减/买赠） 5. CONTRACT规则：Phase 3最高优先级价格覆盖 6. 规则优先级排序+冲突解决策略
开发计划 | 1. ConditionParser+ActionParser (0.5天) 2. PriceRuleExecutor规则执行器 (0.5天) 3. Phase 3接入CONTRACT+MARKUP (0.5天) 4. Phase 4.5 PROMOTION + Phase 5 DISCOUNT改造 (0.5天) 5. ConfiguratorController联调+E2E (0.5天) 6. 文档 (0.25天)

## 状态图例
⬜ 待开发 | 任务已规划但尚未开始
🔄 开发中 | 正在编码实现
✅ 已完成 | 开发完成，通过测试
🐛 测试中/修复中 | 集成测试 / UAT / Bug修复
🚀 已发布 | 已部署到生产环境
❌ 已取消 | 任务已取消
🔴 P0 | 紧急/阻塞 — 核心功能缺失
🟡 P1 | 重要 — 影响业务可用性
🟢 P2 | 一般 — 可在P0/P1之后处理